Pregled uspješnosti realizacije pojedinih strateških mjera                                                                                             Transparency International BiH


Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije (2009. – 2014.)
Legenda
	Oznaka uspješnosti realizacije pojedine mjere
	Stepen realizacije

	
	Nikako

	
	Djelimično 

	
	U potpunosti


	Specifična mjera
	Rok izvedbe
	Zadužena institucija
	Oznaka uspješnosti realizacije

	1.Izgradnja kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije


	1.1 Razvoj i usvajanje pravnog okvira za rad  Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (u  daljem  tekstu  Agencija);  za  koordinaciju  provedbe državne Strategije za  borbu protiv korupcije (u daljem tekstu Strategije), za programime Agencije za prevenciju i edukaciju.
	Do januara 2010. god. –

usvajanje Zakona

Jun 2010. god.
	Vijeće ministara BiH, Parlamentarna  skupština   BiH (u daljem tekstu PS BiH) Agencija
za
prevenciju korupcije  i  koordinaciju  borbe protiv korupcije
	

	1.2 Obezbjeđivanje materijalnih preduslova za rad Agencije,

uključujući, no ne ograničavajući se samo na slijedeće:

Uredski prostor, namjenski budžet.
	Decembar 2010. god.
	Vijeće ministara BiH
	

	1.3   Zapošljavanje   potrebnog   osoblja   Agencije   u   cilju

omogućavanja početka učinkovitog obavljanja rada.
	Jun 2010. god.
	Agencija, PSBiH, ADS
	

	1.4 Uspostaviti učinkovite programe obuke u cilju povećanja kompetentnosti osoblja Agencije, kako bi svoje poslove obavljali na učinkovit i profesionalan način.
	Decembar 2010. god.
	Agencija
za
prevenciju korupcije  i  koordinaciju  borbe protiv korupcije
	

	1.5 Usvojiti Kodeks ponašanja Agencije i definirati standarde

ponašanja osoblja Agencije.
	Decembar 2010. god.
	Agencija
za
prevenciju korupcije  i  koordinaciju  borbe

protiv korupcije
	

	1.6 Izraditi i usvojiti sve relevantne smjernice,  standardne radne procedure i uputstva za osoblje Agencije.
	Decembar 2010. god.
	Agencija
za
prevenciju korupcije  i  koordinaciju  borbe protiv korupcije
	

	1.7   Jačanje   procesa   obuke   unutar   Agencije   s   ciljem garantiranja  stvaranja  jake  organizacione  kulture  na osnovu vrijednosti naznačenih u Kodeksu ponašanja.
	Decembar 2011. god.
	Agencija
za
prevenciju korupcije  i  koordinaciju  borbe protiv korupcije
	

	1.8 Ocjenjivanje i praćenje provedbe Strategije; Predlaganje neophodnih
izmjena
uz
konsultacije
sa
svim zainteresiranim stranama.
	Decembar 2011. god.
	Agencija
za
prevenciju korupcije  i  koordinaciju  borbe protiv korupcije
	


1

	Specifična mjera
	Rok izvedbe
	Zadužena institucija
	Oznaka uspješnosti realizacije

	1.9 Izrada i provedba Planova djelovanja protiv korupcije po oblastima.
	Jun 2011. god.
	Nadležni organi na državnom i

entitetskom  nivou  i  u   Brčko Distriktu BiH (U  daljem tekstu BD BiH)
	

	1.10 Osigurati da Agencija bude  tijelo sa najvećim stupnjem

povjerenja u borbi protiv korupcije.
	Decembar 2012. god.
	Agencija
za
prevenciju korupcije  i  koordinaciju  borbe protiv korupcije
	

	1.11 Agencija koordinira provedbu akcionih planova  u cilju što   efikasnije   borbe   protiv   korupcije   i    prevencije korupcije po oblastima.
	Jun 2011. god.
	Agencija,nadležna ministarstva

na    državnom   i    entitetskom nivou i BD BiH
	

	1.12   Agencija   je   u   mogućnosti   da   osmisli   i   provede najsavremenije   programe   za   prevenciju   korupcije   i edukativne programe podizanja svijesti u vezi s borbom protiv korupcije.
	Decembar 2012. god.
	Agencija, Vijeće ministara BiH
	

	2. Prevencija korupcije

	2.1 Razviti i usvojiti Program moderniziranja javnog sektora s ciljem jačanja javnog sektora u BIH, kako bi isti obavljao svoju funkciju na učinkovitiji, pouzdaniji i predvidiv način.
	Novembar 2010. god.
	Vijeće ministara BiH, Agencija, Ured koordinatora  za reformu javne uprave
	

	2.2    Analiza    provedbe    Zakona    o    slobodi     pristupa informacijama u svim institucijama na  svim nivoima u BiH.
	August 2010. god.
	Agencija,   sva   ministarstva   i druge institucije vlasti na  svim nivoima
	

	2.3    Uspostaviti    otvorene    komunikacijske     kanale
u insitucijama na svim nivoima vlasti u BiH u cilju davanja

poticaja klijentima ili državnim službenicima da izvijeste

o  korupciji  (indikativni  spisak  komunikacijskih  kanala može  sadržavati  zapečaćene
sandučiće   za  poštu, telefonsku  liniju  posebne  namjene,   određenu  e-mail adresu).
	Juli 2010. god.
	Agencija,   sva   ministarstva   i druge institucije vlasti na  svim nivoima
	

	2.4    Kreirati    propise/procedure    o    zaštiti    osoba    koje
	Decembar 2010. god.
	Agencija, Vijeće ministara BiH
	


2

	Specifična mjera
	Rok izvedbe
	Zadužena institucija
	Oznaka uspješnosti realizacije

	upozoravaju na korupciju i politiku institucija vlasti kojom

će se garantirati da ni jedan državni službenik ili klijent javne   administracije,   koji   u   dobroj   namjeri   prijavi nepravilnost, neće zbog toga biti kažnjen.
	
	
	

	2.5  Provesti  ispitivanje  građana  BiH  u  cilju  identifikacije

oblasti  u kojima se pojava korupcije najviše očekuje.
	Juli 2011. god.
	Agencija, Vijeće ministara BiH
	

	2.6 Sve institucije na svim nivoima u BiH trebaju  pripremiti vlastiti Plan djelovanja protiv korupcije.
	Juli 2010. god.
	Agencija, sva ministarstva, institucije
vlasti
na
svim

nivoima
	

	2.7 Modernizacija uprave kroz uvođenje modela e-Vlade i e-

Upravljanja, kako bi se minimizirala interakcija građana i   administracije,   te   da   se    pojednostave   interne administrativne procedure.
	Decembar 2012. god.
	Vijeće   ministara   BiH   putem

nadležnih ministarstava
	

	2.8  Donošenje regulative u oblasti  lobiranja,  uključujući  i obaveze  lobista  da  se  registriraju,   da  se  otvoreno izjasne  o  svojim  poslodavcima,  za  koga  lobiraju,  sa kojim sredstvima i s kojom namjerom.
	Decembar 2012. god.
	Agencija, Vijeće ministara BiH
	

	2.9 Uvođenje obaveznog deklariranja svih pravnih lica koja sudjeluju u procedurama javne nabavke
	Oktobar 2011. god.
	Agencija,  Agencija  za   javne nabavke
	

	2.10  Inspekcijski  organi  trebaju  postati  jedna  od  ključnih

tačaka za saradnju sa Agencijom.
	Januar 2011. god.
	Agencija, Vijeće ministara  BiH

BiH, inspekcijski organi
	

	2.11   Pregled   učinkovitosti   primjene   zakonodavstva   u

sprečavanju korupcije na sudovima
	Decembar 2012. god.
	Agencija,nadležna ministarstva pravde, VSTV
	

	2.12  Razvoj  kapaciteta  unutar  institucija  vlasti  na  svim nivoima u BIH u svrhu izvršavanja  planova  za borbu protiv korupcije
	Decembar 2011. god.
	Agencija, sva ministarstva, institucije
vlasti
na
svim nivoima
	

	2.13 Uvođenje sistema za sistematičan pregled rizika unutar pojedinačnih  oblasti,  čime  se  identificiraju  oblasti  u kojima postoji određen rizik od korupcije.
	Decembar 2011. god.
	Agencija, sva ministarstva, institucije
vlasti
na
svim nivoima
	

	2.14 Sve institucije vlasti na svim nivoima trebaju uspostaviti sistem upravljanja rizicima od korupcije/Plan integriteta, s    ciljem    određivanja    odjeljenja/pozicija    koje    su najpodložnije
korupciji,
te
treba
uspostaviti odgovarajuće   mjere   kako   bi   se   te    manjkavosti reducirale/eliminirale
	Maj 2012. god.
	Agencija, sva ministarstva, institucije
vlasti
na
svim nivoima
	


3

	Specifična mjera
	Rok izvedbe
	Zadužena institucija
	Oznaka uspješnosti realizacije

	2.15 Razvijanje odgovarajućih sistema indikatora  korupcije, kojima   bi   se   osigurala    jednoobraznost   standarda Procjene rizika/Planova integriteta.
	Decembar 2012. god.
	Agencija,    sva     ministarstva, javne
institucije
na
svim

nivoima
	

	2.16  Uvođenje  sistemskog  testiranja  integriteta   za   svo osoblje  koje  je  zaposleno  na  mjestima  koja  su,  u procesu  Procjene  rizika/Planova  integriteta  definirana

kao mjesta visokog rizika.
	Decembar 2013. god.
	Agencija
	

	2.17 Organizirati seriju seminara i radionica sa  privrednim subjektima  u  cilju  identificiranja  oblasti  i  prakse  koje otežavaju   efikasno   tržišno   poslovanje   i   koje   treba eliminirati.
	Decembar 2010. god.
	Agencija
u

saradnji
sa relevantnim institucijama  vlasti na
svim

nivoima,

te obrazovnim institucijama.
	

	2.18 Provesti ispitivanje poslovnog okruženja u BiH  u cilju identifikacije oblasti  u kojima se pojava korupcije najviše očekuje.
	Decembar 2010. god.
	Agencija,
nadležna

ministarstva
	

	2.19   Uvesti   ispitivanje   s   ciljem   identificiranja   pravila   i procedura  koje  je  poslovnom   okruženju  najteže  za ispuniti, te procijeniti troškove zadovoljavanja uslova.
	Jun 2011. god.
	Agencija, nadležna

ministarstva
	

	2.20 Svaka institucija na svim nivoima u BiH, treba  razviti katalog svojih administrativnih procedura, sa naglaskom na procese koji se odnose na privatne firme.
	Decembar 2010. god.
	Sva ministarstva i druge  javne institucije na svim nivoima
	

	2.21 Donijeti Kodeks ponašanja za javnu službu, u  skladu sa najboljim evropskim primjerima, s ciljem postavljanja jednoobraznih standarda ponašanja javne službe u BiH.
	Januar 2011. god.
	Agencija, Vijeće ministara BiH
	

	2.22  Razviti  Smjernice  za  provedbu  Zakona  o   slobodi pristupa  informacijama  u  institucijama  vlasti  na  svim niovima, te izvršiti neophodnu obuku osoblja.
	Mart 2011. god.
	Agencija,  institucije  vlasti   na svim nivoima u BiH
	

	2.23 Razviti pojedinačne programe za prevenciju korupcije u institucijama vlasti na svim niovima  koji će odražavati prioritete Strategije.
	Oktobar 2011. god.
	Agencija,  institucije  vlasti   na svim nivoima u BiH
	

	2.24 Uspostaviti zakonodavno-pravni okvir za zaštitu  osoba koje   ukazuju   na   nepravilnosti   u   obavljanju   javnih dužnosti (prijavitelji)
	Decembar 2011. god.
	Vijeće ministara BiH, PS BiH
	


4

	Specifična mjera
	Rok izvedbe
	Zadužena institucija
	Oznaka uspješnosti realizacije

	2.25 Donijeti programe obuke za prevenciju i borbu  protiv korupcije u javnim institucijama.
	Februar 2011. god.
	Agencija, Vijeće ministara  BiH

BiH
	

	2.26 Provesti detaljnu analizu regulatornih režima u zemlji, te na osnovu analize, poništiti nepotrebne procedure, te do najveće    moguće    mjere     pojednostaviti    postojeće

procedure
registracije,
izdavanja,
licenciranja
i odobravanja  registracijskih  dokumenata   kako   bi   se ograničile mogućnosti za korupciju. Gdje je  to moguće, registraciju i kontrolu vršiti unaprijed  (ex-ante kontrola) umjesto ex-post kontrole.
	Decembar 2012. god.
	Vijeće
ministara
BiH, relevantna ministarstva
	

	2.27 Usvojiti neophodnu legislativu kojom bi se osiguralo da izdavanje   certifikata,   licenci   i   drugih   registracijskih dokumenata nadzire PS  BiH  i to tek nakon nezavisne procjene.
	Decembar 2011. god.
	Vijeće ministara BiH
	

	2.28   Provesti   sveukupnu   organizacijsku   i   funkcionalnu reviziju javne uprave u BiH.
	Januar 2014. god. –  juli

2014. god.
	Vijeće   ministara   BiH,    Ured koordinatora za  reformu javne uprave
	

	2.29 Identificirati slabe tačke unutar struktura javne uprave u

BiH po pitanju korupcije.
	Januar 2013. god.
	Agencija, nadležna ministarstva, Ured koordinatora za reformu javne uprave
	

	2.30 Provesti detaljna istraživanja o korupciji u javnoj upravi i razviti strategiju za borbu protiv korupcije u tom sektoru.
	Januar 2014. god.
	Agencija
	

	2.31  Uvesti  nov  i  moderan  sistem  za  procjenu   radne učinkovitosti za javnu službu i povezati ga sa mjesečnim obračunom plata državnih službenika.
	Januar 2013. god.
	Agencija, Vijeće ministara, ADS, nadležna ministarstva finansija
	

	2.32 Uvesti učinkovite mehanizme e-Vlade i e-Upravljanja.
	Januar 2014. god.
	Agencija, Vijeće ministara
	


5

	Specifična mjera
	Rok izvedbe
	Zadužena institucija
	Oznaka uspješnosti realizacije

	3. Obrazovanje, obuka i upoznatost javnosti

	3.1 Procijeniti potrebe za obukom javnih službenika s ciljem razvoja neophodnih programa obuke.
	Novembar 2010. god.
	Agencija
	

	3.2 Kreirati neophodne preduslove, unutar okvira poslovanja Agencije  i  relevantnih  obrazovnih   institucija,  u  cilju razvoja   nastavnog   plana   i    programa,   pedagoških materijala i alata, te obučiti edukatore za isporuku obuke iz   integriteta/borbe    protiv   korupcije/etike   za   javne

službenike.
	Septembar 2010. god.
	Agencija
	

	3.3 Osmisliti interaktivne i pristupačne materijale za  obuke javnih  službenika  (online  sadržaj,   interaktivni  video materijal, itd.).
	Januar 2011. god.
	Agencija
	

	3.4 Procijeniti potrebe za programima obuke u borbi  protiv korupcije za osnovne i srednje škole i univerzitete.
	Decembar 2011. god.
	Agencija,
ministarstva obrazovanja, univerziteti
	

	3.5 Organiziranje testnih kurseva – kako u vidu seminara za zvaničnike na visokim pozicijama, tako i za one u grupi visokog rizika od korupcije  i  on-line za ostatak javnih službenika.
	Decembar 2011. god.
	Agencija
	

	3.6  Unaprijediti  strategiju  javnog  komuniciranja  u   svrhu educiranja  širih  grupa  javnosti  o   opasnostima  koje korupcija nosi, te o sredstvima za borbu protiv korupcije i o pojedinačnoj odgovornosti svakog građana
	Juli 2011. god.
	Agencija, uredi za odnose  sa

javnošću
	

	3.7 Unaprijediti strategiju odnosa s javnošću (PR) u  svrhu obezbjeđivanja   da   svaka   institucija   vlasti   na   svim

nivoima ima proaktivan odnos s medijima.
	Decembar 2011. god.
	Agencija, uredi za odnose  sa

javnošću
	

	3.8   Uvesti   periodičnu   obuku   za   novinare   iz   oblasti

istraživačkog novinarstva.
	Januar 2011. god.
	Agencija, Udruženje novinara
	

	3.9 Ponovna procjena potreba za obukom javnoj  službi u
	Juli 2011. god.
	Agencija
	


6

	Specifična mjera
	Rok izvedbe
	Zadužena institucija
	Ocjena uspješnosti realizacije

	svrhu uvođenja neophodnih promjena u infrastrukturi za obuku  ili  programima,  zavisno   od  rezultata  testnih

kurseva.
	
	
	

	3.10  Početak  sveobuhvatne  provedbe  obuka  za   javne

službenike u BiH.
	Decembar 2011. god.
	Agencija
	

	3.11 Uvesti obavezne programe obuke iz oblasti etike i borbe protiv  korupcije
u  osnovne  i  srednje   škole   i  na univerzitete.
	Februar 2011. god.
	Agencija,
ministarstva obrazovanja, univerziteti
	

	3.12 Provesti i procijeniti strategiju javnog  komuniciranja u svrhu edukacije širih grupa javnosti o opasnostima koje korupcija nosi, te o sredstvima za borbu protiv korupcije i o pojedinačnoj odgovornosti svakog građana glede ovog problema.
	Januar 2011. god.
	Agencija, uredi za odnose  sa

javnošću
	

	3.13  Početak  obuke  za  novinare  u  saradnji  sa  njihovim

profesionalnim udruženjima.
	Januar 2011. god.
	Agencija, uredi za odnose  sa

javnošću
	

	3.14 Svi javni službenici u BiH će proći bar jednu obuku iz oblasti etike i borbe protiv korupcije na osnovu usvojenih programa koji će se redovno evaluirati.
	Kraj 2014. god.
	Agencija
	

	3.15 Sve osnovne i srednje škole i univerziteti u BiH trebaju u svoje nastavne planove i programe  uvrstiti programe obuke u oblasti etike i borbe protiv korupcije.
	Do kraja 2014. god.
	Agencija,
ministarstva obrazovanja, univerziteti
	

	3.16 Programi edukacije javnosti trebali bi postati  sastavni dio  uređivačke  politike  i  programske   sheme  javnih emitera.
	Do početka 2015. god.
	Agencija,  javni  emiteri  u  BiH,

uredi za odnose sa javnošću
	

	4. Provedba zakona

	4.1 Povećati učinkovitost svih agencija za provedbu zakona u   BiH,   kroz   adekvatno   financiranje,    opremanje   i osposobljavanje.
	Decembar 2010. god.
	Agencija, Vijeće ministara BiH, ministarstva
unutrašnjih poslova
	


7

	Specifična mjera
	Rok izvedbe
	Zadužena institucija
	Oznaka uspješnosti realizacije

	4.2   Evaluacija   primjene   posebnih   istražnih    radnji    u

slučajevima    korupcije,    u    cilju    procjene    njihove efikasnosti.
	Decembar 2010. god.
	Ministarstva
unutrašnjih

poslova, Vijeće ministara BiH
	

	4.3 Uvođenje specijaliziranih obuka za uposlenike  agencija za provedbu zakona, uključenih u borbu protiv korupcije, kao i za tužioce i suce u oblasti korupcije i oduzimanja nelegalno stečene imovine.
	Decembar 2010. god.
	Agencija, ministarstva  pravde, ministarstva
unutrašnjih poslova, Vijeće  ministara BiH, VSTV  i   Centri  za  edukaciju

sudaca i tužilaca i Pravosudna

komisija BD
	

	4.4 Izvršiti potpuno usaglašavanje krivičnog zakonodavstva u

BiH sa međunarodnim standardima.
	Decembar 2011. god.
	Agencija, ministarstva  pravde, ministarstva
unutrašnjih poslova, Vijeće ministara BiH
	

	4.5 Predlaganje različitih procedura kojima bi se unaprijedile istražne    radnje    u    cilju     efiksnijeg     procesuiranja koruptivnih krivičnih djela.
	Decembar 2011. god.
	Agencija, ministarstva  pravde, ministarstva
unutrašnjih poslova, Vijeće  ministara BiH, nadležna tužiteljstva
	

	4.6 Unaprijediti odredbe u vezi sa procedurama  agencija s ciljem   prevencije   zlouporabe   ovlaštenja   od   strane osoblja tih agencija.
	Decembar 2011. god.
	Agencija, ministarstva  pravde, ministarstva
unutrašnjih poslova, Vijeće  ministara BiH, tužiteljstva
	

	4.7 Unaprijediti postupke i primjenjivost odredbi zakona koji tretiraju oduzimanje nezakonito stečene imovine i prava.
	Septembar 2012. god.
	Agencija, ministarstva  pravde, VSTV
	

	4.8  Usvojiti  procedure  koje  omogućavaju   uspostavljanje javnih registara pravnih lica, i odgovornih lica u pravnim licima umiješanih u korupciju
	Mart 2011. god.
	Agencija, ministarstva  pravde, nadležna ministarstva u oblasti privrede, Vijeće ministara BiH
	

	4.9  Usvojiti  procedure   za zaštitu osoba koje  ukazuju  na

nepravilnosti u propisanim postupcima
	Decembar 2011. god.
	Agencija, Vijeće ministara BiH, nadležna ministarstva
	

	4.10    Revizija    postojećeg    zakonodavstva    u    vezi    sa organizacijom i ovlastima agencija za provedbu zakona, tužiteljstava i sudova   i, po  potrebi, usvajanje dodatnih zakona
i
procedura
za
njihovo
učinkovitije funkcionisanje.
	Decembar 2014. god.
	Agencija,
ministarstvaunutrašnjih

poslova, ministarstva    pravde,    Vijeće ministara    BiH,    tužiteljstva    i sudovi u BiH
	

	4.11 Uvođenje dodatnih procedura pri odabiru, uz  dodatno potvrđivanje, za kandidate koji se  prijavljuju na pozicije koje su važne u otkrivanju, kao i pozicijama koje su im nadređene.
	Decembar 2014. god.
	Agencija,

ministarstvaunutrašnjih     poslova,     Vijeće ministara
BiH,

policijske akademije
	


8

	Specifična mjera
	Rok izvedbe
	Zadužena institucija
	Oznaka uspješnosti realizacije

	5. Koordinacija i provedba Strategije

	5.1 Izrada publikacije za formuliranje politika borbe  protiv korupcije u ministarstvima i drugim  institucijama vlasti na svim nivoima.
	August 2010. god.
	Agencija
	

	5.2  Vršenje  koordinacije  i  nadzora  nad  implementacijom

Strategije
	Kraj   perioda   provedbe

Strategije – 2014. god.
	Vijeće ministara BiH, Agencija, institucije
nadležne
za provedbu Strategije
	

	5.3 Razviti sistem za koordinaciju aktivnosti u borbi  protiv korupcije, uključujući:

[image: image1.png]


    na  državnom  nivou  –  predstavnike  svih  relevantnih institucija

[image: image2.png]


    na  nivou  entiteta  i  BD  BiH–  predstavnike  entitetskih vlada i Vlade Brčko Distrikta BiH

[image: image3.png]


    na lokalnom nivou, od svakog organa zahtijevat će se da razvije svoju vlastitu antikorupcijsku politiku, kao i da osmisli   i   pokrene   mehanizme   za   njen   nadzor   i

evaluaciju
	Decembar 2010. god.
	Agencija
	

	5.4 Agencija će razviti specijalne procedure za savjetovanje sa NVO-ima i sa profesionalnim poslovnim udruženjima o pitanjima koja se odnose na provedbu Strategije.
	Decembar 2010. god.
	Agencija
	

	5.5  Agencija  će  najmanje  jednom  kvartalno   organizirati sastanak sa svim relevantnim institucijama za provedbu Strategije.
	Kraj   perioda   provedbe

Strategije – 2014. god.
	Agencija
	

	5.6 Publikacija za razvoj sistema formuliranja politika rada u institucijama vlasti na svim nivoima će biti uvedena kao alat za obavezno korištenje.
	Januar 2011. god.
	Agencija, Vijeće ministara BiH
	

	5.7 Sistem koordinacije aktivnosti će biti uspostavljen u svim javnim institucijama u BiH, uz izmjene i  dopune tamo gdje to bude neophodno
	Februar 2012. god.
	Agencija, Vijeće ministara BiH
	

	5.8 Procedure, koje je razvila Agencija za  savjetovanje sa NVO-ima  i  profesionalnim   poslovnim  udruženjima,  o pitanjima  vezanim  za  provedbu  Strategije,  će  postati
	Mart 2012. god.
	Agencija, Vijeće ministara BiH
	


9

	Specifična mjera
	Rok izvedbe
	Zadužena institucija
	Oznaka uspješnosti realizacije

	operativne.
	
	
	

	5.9 Agencija će prikupljati informacije o provedbi Strategije od svih institucija
	Kraj   perioda   provedbe

Strategije – 2014. god.
	Agencija
	

	5.10 Bit će urađena  procjena provedbe Strategije i  Nacrt projekta za novu Strategiju, te će biti prezentirani Vijeću ministara BiH i PS BiH.
	Kraj   perioda   provedbe

Strategije – 2014. god.
	Agencija
	


Sumarni kvantificirani pregled uspješnosti realizacije strateških mjera
	Struktura planiranih i realiziranih mjera

	Ukupan broj planiranih mjera
	81

	Ukupan broj djelimično realiziranih mjera
	14 (17,2%) 

	Ukupan broj nerealiziranih mjera
	67


10

